муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 259»

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская,11 «а», т.2-24-34-30, E-mail: dou.259@yandex.ru,

ОГРН 1022402485225 ИНН/КПП 2465041236/246501001

ПРОЕКТ

**План работы опорной городской базовой площадки «ВСОКО с использованием инструментария МКДО»**

**на 2021-2022 г.г.**

***Цель***: апробирование и внедрение шкал МКДО при проведении внутренней оценки качества дошкольного образования.

***Задачи***:

1. Определить особенности организации ВСОКО с использованием шкал МКДО.
2. Изучить содержание шкал МКДО для проведения процедуры ВСОКО.
3. Разработать практические материалы, необходимые для организации и проведения процедуры ВСОКО с использованием шкал МКДО.
4. Апробировать разработанный практический материал при проведении процедуры ВСОКО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема** | **Мероприятия в МБДОУ** | **Взаимодействие с ДОО-участниками ГБП «ВСОКО с использованием шкал МКДО»** | **Итог** **(мероприятие на муниципальном уровне)** |
|  | Организационная встреча участников ГБП | **Август 2021:**Определение состава рабочей группы.Утверждение плана работы ГБП. | **Август 2021:**Оформление плана деятельности ГБП на 2021-2022 г.г. |  |
|  | Концепция МКДО  | **Сентябрь 2021:**Заседания рабочей группы по подготовке семинара «Ознакомление с концепцией МКДО» (показатели и уровни качества дошкольного образования; методы использования шкал МКДО на этапе внутренней оценки качества дошкольного образования в ДОО) | **Сентябрь 2021:**- семинар «Ознакомление с концепцией МКДО» (показатели и уровни качества дошкольного образования; методы использования шкал МКДО на этапе внутренней оценки качества дошкольного образования в ДОО)- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных вопросов организации ВСОКО с использованием шкал МКДО | **Октябрь 2021:**Семинар «Шкалы МКДО как инструментарий оценки качества дошкольного образования» |
|  | Область качества «Образовательные ориентиры» | **Сентябрь - октябрь 2021:**- разработка карт контроля, листов наблюдения, форм фиксации реализации принципов образовательной деятельности, наблюдения и документирования процессов развития, понимания качества образовательной деятельности.- заседание рабочей группы по подготовке семинара-практикума «Область качества «Образовательные ориентиры» на уровне групп и ДОО в целом. Содержание. Особенности»  | **Октябрь 2021:**- семинар-практикум «Область качества «Образовательные ориентиры» на уровне групп и ДОО в целом. Содержание. Особенности».- обсуждение актуальных вопросов, связанных с оценкой в области качества «Образовательные ориентиры»- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных вопросов организации ВСОКО с использованием шкал МКДО | **Ноябрь 2021:**Семинар-практикум «Область качества «Образовательные ориентиры» на уровне групп и ДОО в целом. Содержание. Особенности» Презентация практических материалов, необходимых для оценки в области качества «Образовательные ориентиры» |
|  | Область качества «Образовательная программа». | **Октябрь - ноябрь 2021:**- разработка карт контроля, листов наблюдения, форм фиксации для оценки образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы детей с ОВЗ, адаптированных образовательных программ детей с ОВЗ, парциальных программ, реализуемых в ДОО.- заседание рабочей группы по подготовке семинара-практикума «Область качества «Образовательная программа» на уровне групп. Содержание. Особенности» | **Ноябрь 2021:**- семинар-практикум «Область качества «Образовательная программа» на уровне групп. Содержание. Особенности».- обсуждение актуальных вопросов, связанных с оценкой в области качества «Образовательная программа».- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных вопросов организации ВСОКО с использованием шкал МКДО | **Январь 2022:**Семинар-практикум «Образовательная программа» на уровне групп. Содержание. Особенности».Презентация практических материалов, необходимых для оценки в области качества «Образовательная программа» |
|  | Организационная встреча участников ГБП |  | **Январь 2022:**Подведение промежуточных итогов работы ГБП «ВСОКО с использованием шкал МКДО». Корректировка плана работы |  |
|  | Область качества «Взаимодействие с родителями». | **Декабрь - февраль 2022:**- разработка карт контроля, листов наблюдения, анкет и опросников, форм фиксации для оценки участия родителей в образовательной деятельности, удовлетворенности родителей и индивидуальной поддержки развития детей в семье.**-** организация и проведение наблюдений, контроля, анализа информации с использованием разработанных практических материалов по областям качества «Образовательные ориентиры» и «Образовательная программа»- заседание рабочей группы по подготовке семинара-практикума «Область качества «Взаимодействие с родителями на уровне групп и ДОО в целом»  | **Март 2022:**- семинар-практикум «Область качества «Взаимодействие с родителями» на уровне групп и ДОО в целом». - обсуждение актуальных вопросов, связанных с оценкой в области качества «Взаимодействие с родителями».- рабочие встречи по обсуждению наиболее актуальных вопросов организации ВСОКО с использованием шкал МКДО | **Апрель 2022:**Семинар-практикум ««Область качества «Взаимодействие с родителями» на уровне групп и ДОО в целом».  Презентация практических материалов, необходимых для оценки в области качества «Взаимодействие с родителями».Презентация опыта работы по использованию разработанного практического материала по областям качества «Образовательные ориентиры» и «Образовательная программа».  |
|  | Организационная встреча участников ГБП | **Март-апрель 2020:**- корректировка практических материалов, необходимых для оценки в областях качества «Образовательные ориентиры», «Образовательная программа» и «Взаимодействие с родителями».- организация и проведение наблюдений, контроля, анализа информации с использованием разработанных практических материалов по области качества «Взаимодействие с родителями» - подведение итогов работы рабочей группы ГБП. - подготовка материалов для представления на презентационной неделе и ФУОП. | **Апрель 2022:**Подведение итогов работы рабочей группы ГБП. Подготовка материалов для представления на презентационной неделе и ФУОП. | **Май 2022:** Представление опыта работы ГБП на презентационной неделе. |